Sprawozdanie za 2021 rok z realizacji Powiatowego Programu

Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych W Powiecie Wieruszowskim

na lata 2016-2021

„Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych W Powiecie Wieruszowskim na lata  2016-2021 ” został przyjęty Uchwałą Nr XVIII/82/2016 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 21 kwietnia 2016 roku. Celem głównym przyjętego Programu jest: „Rozwój i doskonalenie systemu wsparcia na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców powiatu wieruszowskiego sprzyjającego ich włączeniu społecznemu”.

Cele szczegółowe to:

1. Zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat osób z niepełnosprawnością.

2. Zapewnienie odpowiedniej edukacji dzieciom i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami.

3. Zwiększenie aktywności zawodowej wśród osób z niepełnosprawnością.

4. Zwiększenie uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym.

5. Podniesienie jakości usług zdrowotnych dla osób z niepełnosprawnością.

W ramach celów szczegółowych podejmowano liczne działania, których realizacja została przedstawiona poniżej:

| Lp. | Nazwa działania | Opis działania/realizatorzy |  | Wskaźniki monitorujące | Uwagi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel 1 Zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat osób z niepełnosprawnością |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Przygotowanie informatorów w zakresie wsparcia dla osób z niepełnosprawnością | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie (PCPR) Przygotowanie i rozpowszechnianie ulotek informacyjnych na temat zadań z zakresu rehabilitacji społecznej , programów PFRON. Informacje rozpowszechniano na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń, w prasie. |  | 685 ulotek |  |  |
| 2. | Dostosowanie stron internetowych do potrzeb osób z niepełnosprawnością | Funkcjonowanie wcześniej dostosowanych przez Realizatorów programu stron internetowych |  | 17 dostosowanych stron internetowych |  |  |
| 3. | Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, wystaw i kiermaszów twórczości osób z niepełnosprawnością | DPS Chróścin –Wieś: Zorganizowanie zawodów sportowych, wieczorków tanecznych, konkursów i imprez plenerowych w placówce oraz udział w imprezach poza placówką. Wystawy prac mieszkańców domu na terenie placówki oraz poza nią ( przez cały rok). Umieszczono na portalu gazety wieruszowskiej łącznik artykuły prasowe z życia placówki o sukcesach i imprezach w jakich uczestniczyli mieszkańcy domu. Inne imprezy z udziałem osób z zewnątrz lub udział mieszkańców w imprezach poza placówką uniemożliwił COVID – 19. ŚDS w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie: Zorganizowanie imprez kulturalnych. Zorganizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne odstąpiono od organizacji wystaw oraz zbiorowych spotkań z rodzicami i opiekunami w ŚDS w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie. TPD OM w Wieruszowie: Zorganizowanie imprezy integracyjnej „Twórczość – Terapia Sukces” promującej umiejętności manualne i artystyczne osób z niepełnosprawnością z terenu powiatu wieruszowskiego. Z powodu pandemii koronawirusa impreza odbyła się w zmienionej formule. Wystawa prac konkursowych w holu Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Wieruszowie. Współorganizacja Imprezy Integracyjnej „Spotkanie Przyjaciół” – Półmaraton Aleją Dębów Czerwonych. SI KOS w Wieruszowie: Organizacja Imprezy Integracyjnej „Spotkanie Przyjaciół” – Półmaraton Aleją Dębów Czerwonych Udział w imprezach wyjazdowych o charakterze sportowo-kulturalnym i turystycznym. Współudział w organizacji Imprezy „Twórczość – Terapia – Sukces promującej umiejętności manualne i artystyczne osób z niepełnosprawnością z terenu powiatu wieruszowskiego. Stowarzyszenie Integracyjne Rodzina w Lututowie: Zorganizowanie imprez kulturalnych dla niepełnosprawnych uczestników stowarzyszenia. |  | 25 imprez/ ok. 260 osób przez cały rok 5 wystaw/ 95 prac mieszkańców 21 artykułów 6 imprez/ 245 osób 7 imprezy/ 75 osób 1 impreza/ 130 osób z niepełnosprawnością 1 impreza/ 200 osób z niepełnosprawnością 1 impreza/ 200 osób z niep. 1 impreza 6 spotkań/ 360 osób |  |  |
| 4. | Organizowanie spotkań informacyjnych dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów | ŚDS w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie: Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne odstąpiono od spotkań z rodzicami i opiekunami ŚDS w Osieku z filią w Czastarach. SI KOS w Wieruszowie: Zorganizowanie spotkań informacyjnych w każdy piątek przez 10 miesięcy w roku dla rodziców, opiekunów, osób z niepełnosprawnością. Stowarzyszenie Integracyjne Rodzina w Lututowie: Zorganizowanie spotkań informacyjnych oraz wycieczki do Kaczorów na Mazurach. |  | 60 spotkań/ 400 osób 2 spotkania 1 wycieczka / 200 osób |  |  |
| 5. | Podnoszenie kwalifikacji osób realizujących zadania na rzecz osób z niepełnosprawnością | MGOPS w Wieruszowie: Podnoszono kwalifikację osób realizujących zadania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Pracownicy socjalni uczestniczyli w szkoleniu o tematyce związanej z niepełnosprawnością. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie (ZSO w Wieruszowie): Nauczyciele podnosili swoje kwalifikacje, brali udział w różnych szkoleniach tj: - „Poznać, zrozumieć, uczyć dziecko, uczniów z zespołem Aspergera”, - „Praca z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną – niezbędnik oligofrenopedagoga”, - „Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, - „ Poznać, zrozumieć, uczyć dziecko ucznia z zespołem Aspergera” Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. St. Staszica w Wieruszowie (ZSP im. St. Staszica w Wieruszowie): Udział kadry pedagogicznej w szkoleniu zdalnym nt. „Kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Tworzenie indywidualnego programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla uczniów z niepełnosprawnościami”. DPS Chróścin – Wieś Prowadzono szkolenia podnoszące kwalifikacje osób realizujących zadania na rzecz osób z niepełnosprawnością: - szkolenia wewnętrzne - szkolenia zewnętrzne ŚDS w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie: Bieżące podnoszenie kwalifikacji pracowników pracujących z osobami z niepełnosprawnością na szkoleniach: - wewnętrznych dla pracowników - zewnętrznych dla pracowników TPD OM w Wieruszowie: Udział w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych doskonalących umiejętności osób zawodowo pracujących z osobami z niepełnosprawnościami m.in. z zakresu arteterapii, z zakresu ekonomii społecznej i aktywizacji zawodowej oraz prawa pracy i pozyskiwania środków na realizację zadań. W okresie pandemii szkolenia odbywały się online. UG w Lututowie: Pracownicy brali udział w szkoleniach. MGOPS w Lututowie: Pracownicy brali udział w szkoleniach. UG w Galewicach: Podnoszono kwalifikacje osób realizujących zadania na rzez osób z niepełnosprawnością ( studia podyplomowe). UG w Łubnicach: Udział kadry kierowniczej w szkoleniach. UG w Bolesławcu: Pracownicy socjalni na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje na rzecz pracy z osobami z niepełnosprawnościami. PCPR w Wieruszowie : Udział w - szkoleniu online turnusy rehabilitacyjne w SOW, - szkoleniu online „Zmiany dot. ŚDS, w tym wprowadzone w związku z wejściem w życie Programu „Za życiem”, - spotkaniu online dot. projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”, - spotkaniu informacyjnym dot. Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III, - szkoleniu online „Zmiany przepisów dot. DPS, w tym odpłatność za pobyt w DPS osób wymagających tego rodzaju wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi i osób niepełnosprawnych”, - spotkaniu online dot. zmian w Programie „Aktywny Samorząd”, - spotkaniu dot. innowacji społecznych, w tym dla osób z niepełnosprawnością, - wyjazdowym spotkaniu konsultacyjno-szkoleniowo-promocyjnych dot. Programu Aktywny Samorząd, SOW, Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami III, Stabilne zatrudnienie, - spotkaniu szkoleniowym pn.: „Zarządzanie dostępnością, dofinansowanie robót budowlanych ze środków PFRON będących w dyspozycji woj. łódzkiego, - spotkaniu dot. programu SOW (modyfikacja systemu), - spotkaniu informacyjnym dot. systemu SOW - udział w spotkaniu z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych PUP w Wieruszowie: W 2021 roku nie uczestniczono w szkoleniach z zakresu podnoszenia kwalifikacji osób realizujących zadania na rzecz osób z niepełnosprawnością. |  | 1 szkolenie/ 7 pracowników 11 nauczycieli 2 nauczycieli 2 nauczycieli 2 nauczycieli 1 szkolenie/ 53 nauczycieli 4 szkolenia/ 17 osób 3 szkolenia/ 42 osoby 9 szkoleń/ 21 osób 2 szkolenia/ 3 osoby Ok.30 osób 5 szkoleń 1 szkolenie 2 szkolenia/ 10 osób/2 osoby studia podyplomowe 3 szkolenia /3 osoby Brak danych 1 szkolenie/ 2 osoby 1 szkolenie / 1 osoba 1 szkolenie/ 2 osoby 1 spotkanie/ 2 osoby 1 spotkanie/ 1 osoba 1 spotkanie/ 2 osoby 1 spotkanie/ 1 osoba 1 spotkanie/ 2 osoby 1 spotkanie/ 1 osoba 1 spotkanie/ 1 osoba 1 spotkanie/ 2 osoby 1 spotkanie/ 1 osoba ----------------- |  |  |
| 6. | Opracowywanie i przekazywanie informacji o programach na rzecz osób z niepełnosprawnością | PCPR w Wieruszowie: Opracowanie i przekazywanie informacji o programach na rzecz osób z niepełnosprawnością tj. „Aktywny samorząd” oraz „Program Wyrównywanie Różnic Między Regionami III”. Informacje przekazywano np. do gmin, OPS z powiatu wieruszowskiego, stowarzyszeń z terenu powiatu wieruszowskiego, ŚDS, DPS –u. Opracowanie i przekazanie artykułu do gazety dot. programu „Aktywny samorząd”. PUP w Wieruszowie: W 2021 roku nie opracowywano i nie przekazywano informacji o programach na rzecz osób z niepełnosprawnością . |  | 50 informacji 1 artykuł ----------------- |  |  |
| Cel 2 Zapewnienie odpowiedniej edukacji dzieciom i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Prowadzenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci z niepełnosprawnościami | Gmina Wieruszów: Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci z niepełnosprawnościami, porady odbywały się tylko indywidualnie w wąskim zakresie z racji zamknięcia placówek oświatowych z powodu pandemii Covid 19. UG w Sokolnikach: Prowadzenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z niepełnosprawnościami MGOPS w Lututowie W Przedszkolu Publicznym pracująca wykwalifikowana kadra pedagogiczna udzielała wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dzieciom z niepełnosprawnością. ZSP im. Stanisława Staszica w Wieruszowie: Objęcie w szkole uczniów z niepełnosprawnością i ich rodziców poradami pedagogicznymi i psychologicznymi. Uczniowie objęci byli wsparciem psychologiczno-pedagogicznym, mieli możliwość kontaktu z pedagogiem szkolnym oraz z psychologiem PPP w Wieruszowie. Uczniowie z orzeczeniami o niepełnosprawności objęci byli Indywidualnym Programem Edukacyjno-Terapeutycznym. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie (ZSCKR w Lututowie): Zajęcia z młodzieżą prowadzone przez pedagoga szkolnego: - człowiek z niepełnosprawnością w rodzinie: pomoc osobom z niepełnosprawnością, Stała opieka pedagoga, wychowawców, nauczycieli nad uczniami z niepełnosprawnością w szkole. Udział uczniów z niepełnosprawnością w zajęciach rewalidacyjnych. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie (ZSO w Wieruszowie): Udzielano porad: - pedagogicznych; - rodzicom i uczniom z orzeczeniem o potrzebie nauczania specjalnego. Szkoła Podstawowa Specjalna w Tyblach (SPS w Tyblach): Prowadzenie edukacji, terapii osób niepełnosprawnych na poziomie szkoły podstawowej. Funkcjonowanie w szkole oddziałów specjalnych dla uczniów z upośledzeniem lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz autyzmem. Funkcjonowanie zespołu rewalidacyjno-wychowawczego dla uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym. Do szkoły uczęszczają dzieci z niepełnosprawnością ruchową oraz ze spektrum autyzmu. Udział uczniów w zależności od potrzeb m.in. w zajęciach: - logopedycznych, - pedagogiczno – psychologicznych; - korekcyjno – kompensacyjnych. Szkoła w swoim wyposażeniu posiada salę do zajęć specjalistycznych pod kątem terapii metodą integracji sensorycznej. W wyposażeniu bazy lokalowej jest łóżko rehabilitacyjne, specjalistyczny sprzęt do nauki chodu dzieci – schody do nauki chodu dzieci, bieżnia oraz pomoce dydaktyczne w zakresie usprawniania ruchowego dzieci. Zespół Szkół w Pichlicach (ZS w Pichlicach): Prowadzenie zajęć: - rewalidacyjnych; - logopedycznych; - dydaktyczno – wyrównawczych; - pedagogicznych; - korekcyjno-kompensacyjnych. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Wieruszowie: Prowadzenie zajęć: - logopedycznych, -rehabilitacyjnych, - rewalidacyjno – wychowawczych; - rewalidacyjnych; - psychologicznych; - pedagogicznych; - rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne Uczniowie posiadają orzeczenie o kształceniu specjalnym. PPP w Wieruszowie: Udzielenie dzieciom i młodzieży bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez: - zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - uczestniczenie w dokonywaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia dokonywanej w szkole. - uczestniczenie w spotkaniach zespołu i nauczycieli i specjalistów opracowujących IPET i pracujących z uczniem w szkole. - prowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej i pedagogicznej dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością. - indywidualne konsultacje dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. - wsparcie merytoryczne i metodyczne nauczycieli ze szkół i przedszkoli w zakresie tworzenia indywidulanych programów edukacyjno – terapeutycznych dla uczniów z orzeczeniami. - rządowy program „ Za życiem” Diagnoza psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczna dzieci niepełnosprawnych; Orzekanie do różnych form kształcenia: - orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego; - opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. |  | Brak danych 8 porad psychologicznych/60 porad pedagogicznych 10 porad psychologicznych/15 porad pedagogicznych 101 porad 100 uczniów z opiniami PPP w Wieruszowie 50 osób 3 osoby 3 uczniów 118 porad 41 porad 17 uczniów 13 uczniów 11 uczniów 4 uczniów/ 7 uczniów 10 uczniów 15 uczniów 15 uczniów 7 uczniów 28 uczniów 20 uczniów 2 uczniów 35 uczniów 26 uczniów 22 uczniów 11 uczniów 35 uczniów 14 dzieci 9 osób 9 osób 28 osób 28 osób 1 osoba 14 dzieci 98 osób 88 orzeczeń 12 opinii |  |  |
| 2. | Organizowanie szkoleń, warsztatów specjalistycznych dla kadry pedagogicznej | Gmina Wieruszów: Zaplanowane szkolenia dla nauczycieli nie odbyły się w związku z pandemią Covid – 19. UG w Sokolnikach: Organizowano szkolenia/warsztaty specjalistyczne dla kadry pedagogicznej. UG w Lututowie: Kadra pedagogiczna szkół podstawowych brała udział w szkoleniach UG w Galewicach: Organizowano szkolenia i warsztaty specjalistyczne dla kadry pedagogicznej. UG w Łubnicach: Zorganizowano szkolenia dla kadry pedagogicznej. ZSP im. Stanisława Staszica w Wieruszowie: Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu pt: „Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Tworzenie indywidulanych programów edukacyjno –terapeutycznych dla uczniów z niepełnoprawnością.” PPP w Wieruszowie: Prowadzono szkolenia, warsztaty specjalistyczne dla kadry pedagogicznej w szkołach i placówkach oświatowych na terenie powiatu poprzez : - prowadzanie grup wsparcia dla pedagogów szkolnych z terenu powiatu; - udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom w zakresie pomocy dziecku niepełnosprawnemu. |  | 10 szkoleń/ warsztatów/ 10 uczestników 5 szkoleń/ warsztatów/ 20 uczestników 8 szkoleń/ 36 uczestników 3 szkolenia/ warsztaty/ 3 uczestników 1 szkolenie/ warsztat/ 53 nauczycieli 9 osób 2 osoby |  |  |
| 3. | Organizacja przedszkoli i innych form przedszkolnych np: kluby malucha, punkty przedszkolne itp. oraz klas integracyjnych w szkołach i przedszkolach | Gmina Wieruszów: Organizacja klas integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie , w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie oraz Przedszkolu nr 1 im. Krzysztofa Bezena w Wieruszowie. UG w Galewicach: Punkt przedszkolny przy szkole podstawowej, oddział przedszkolny. UG w Lututowie: Funkcjonuje jedno przedszkole publiczne oraz 2 przedszkola przy szkołach podstawowych ZSCKR w Lututowie: Udział uczniów z niepełnosprawnością umysłową w zajęciach rewalidacyjnych. ZSO w Wieruszowie: Uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością kontynuują naukę w klasie ogólnodostępnej Zorganizowano zajęcia dodatkowe z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Dostosowano nauczanie języków obcych do możliwości uczniów z niepełnosprawnością (zwolniono 2 uczniów, którym nauka stwarzała problemy z nauki drugiego języka obcego). Zorganizowano akcję charytatywną zbierania nakrętek dla chorego dziecka. |  | 3 klasy 1 gminne przedszkole/ 3 punkty przedszkolne/ 3 oddziały przedszkolne/ 34 klasy 3 uczniów 3 uczniów Brak danych 2 uczniów 2 uczniów |  |  |
| 4. | Dostosowanie budynków, placówek edukacyjnych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami | MGOPS w Lututowie W Przedszkolu Publicznym w Lututowie jest przystosowana sala sensoryczna dla dzieci z niepełnosprawnością. Sala wyposażona jest w przedmioty dydaktyczne. Powiat Wieruszowski/PPP w Wieruszowie/ZSP w Wieruszowie W 2021 roku oddano do użytku budynek pasywny przeznaczony na cele dydaktyczne dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wieruszowie. Budynek dostosowany jest do osób z niepełnosprawnością. Osoby z niepełnosprawnością mogą samodzielnie korzystać z obiektu poradni tj. toalet, korytarza, gabinetów terapeutycznych oraz sekretariatu. W budynku znajduje się winda, przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością |  | 1 sala 1 budynek |  |  |
| Cel 3 Zwiększenie aktywności zawodowej wśród osób z niepełnosprawnością |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Opracowanie projektów związanych z aktywnością zawodową osób z niepełnosprawnością | PUP w Wieruszowie: Aktywizowanie osób z niepełnosprawnością w ramach Programu Wiedza Edukacja rozwój (POWER); Aktywizowanie osób z niepełnosprawnością w ramach środków z Funduszu Pracy (algorytm); Aktywizowanie osób z niepełnosprawnością w ramach środków PFRON Aktywizowanie osób z niepełnosprawnością w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. |  | 1 osoba 6 osób 3 osoby 4 osoby |  |  |
| 2. | Tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy | PUP w Wieruszowie: Tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością ze środków Funduszu Pracy i EFS poprzez: - staże; - prace interwencyjne, - prace społecznie użyteczne, - bon na zasiedlenie. Staże ze środków PFRON. SI KOS w Wieruszowie: Udział w stażach przygotowujących osoby z niepełnosprawnością do pracy na otwartym i chronionym rynku pracy w ramach pracowni aktywizacji zawodowej WTZ. TPD OM w Wieruszowie: Udział w stażach i praktykach przygotowujących osoby z niepełnosprawnością do pracy na otwartym i chronionym rynku. |  | 4 miejsca 2 miejsca 4 miejsca 1 osoba 3 staże/3 osoby 1 staż/ 1 osoba 2 staże/ 2 osoby 3 osoby odbyły praktyki zawodowe w Podmiocie Ekonomii Społecznej TPD OM w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. |  |  |
| 3. | Rozwój poradnictwa zawodowego dla osób z niepełnosprawnością | PUP w Wieruszowie: Zrealizowanie poradnictwa zawodowego. ZSP im. Stanisława Staszica w Wieruszowie: W ramach szkolnego programu doradztwa zawodowego objęto wsparciem uczniów niepełnosprawnych. Przeprowadzono rozmowy z doradcą zawodowym, wicedyrektorem ds. szkolenia praktycznego, pedagogiem szkolnym, Młodzieżowym Centrum Kariery przy OHP Wieruszów (doradztwo we współpracy z PPP w Wieruszowie). |  | 9 osób 15 uczniów |  |  |
| 4. | Tworzenie podmiotów ekonomii społecznej | TPD OM w Wieruszowie: Na terenie powiatu wieruszowskiego funkcjonowała nadal utworzona w 2016 roku spółdzielnia socjalna „Green Service”. SI KOS w Wieruszowie: Dalsze funkcjonowanie Zakładu Aktywności Zawodowej. PUP w Wieruszowie: W 2021 roku nie tworzył podmiotów ekonomii społecznej. |  | 1 spółdzielnia/ 10 osób z niepełnosprawnością 1 zakład/37 osób zatrudnionych (26 osób w stop. znacznym i 11 w stop. umiarkowanym) ----------------- |  |  |
| 5. | Organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy | PUP w Wieruszowie: Poradnictwo zawodowe: - porady indywidualne, - informacja zawodowa, - pośrednictwo pracy. Realizowane instrumenty rynku pracy: - staże; - prace interwencyjne - prace społecznie użyteczne, - bon na zasiedlenie. |  | 5 osób 4 osoby 15 osób 7 osób 2 osoby 4 osoby 1 osoba |  |  |
| 6. | Podnoszenie kwalifikacji osób z niepełnosprawnością | W 2021 roku PUP w Wieruszowie nie podnosił kwalifikacji osób z niepełnosprawnością. |  | ----------------- |  |  |
| 7. | Organizowanie spotkań informacyjnych dla pracodawców | W 2021 roku PUP w Wieruszowie nie organizował spotkań informacyjnych dla pracodawców. |  | ----------------- |  |  |
| Cel 4 Zwiększenie uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Likwidacja barier architektonicznych w gospodarstwach indywidualnych i budynkach użyteczności publicznej |  | PCPR w Wieruszowie: W ramach likwidacji barier architektonicznych dostosowano pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenia mieszkalne oraz podjazdy zewnętrzne dla osób z niepełnosprawnością. Powiat Wieruszowski/PCPR w Wieruszowie/ Gmina Wieruszów/Gmina Sokolniki: W ramach programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami III” obszaru B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, za pośrednictwem Powiatu Wieruszowskiego - Gmina Wieruszów uzyskała dofinansowanie i oddała do użytku podjazd dla osób z niepełnosprawnością oraz windę osobową. W ramach w/w Programu – obszaru B – gmina Sokolniki otrzymała dofinansowanie do dobudowy windy do budynku Urzędu Gminy w Sokolnikach (projekt w trakcie realizacji). DWD TPD w Głazie: W 2021 roku pozyskano środki z RCPS w Łodzi na wykonanie parkingu z wyznaczeniem miejsc dla osób z niepełnosprawnością oraz na wymianę okien. Gmina Bolesławiec: Wykonano w budynku użyteczności publicznej – w OSP w Mieleszynie podjazd zewnętrzny dla osób poruszających się na wózku. | 7 osób/ 136.010,87 zł 1 projekt/ śr.PFRON 114.663,67 zł 1 projekt/dof. PFRON 75.356,63 zł Brak danych |  |  |
| 2. | Likwidacja barier transportowych |  | ŚDS w Osieku z filią w Czastarach u Chróścinie: Dowożenie i odwożenie uczestników na zajęcia w ośrodku i odwożenie po zajęciach do domu. Dowożenie uczestników do lekarza w ramach pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych. Powiat Wieruszowski/PCPR w Wieruszowie/ ŚDS w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie/TPD OM w Wieruszowie W ramach Programu PFRON „Wyrównywanie Różnic Między Regionami III” obszaru D - likwidacja barier transportowych złożono 2 projekty i uzyskano dofinansowanie do 2 projektów tj.: - Powiatu Wieruszowskiego na rzecz ŚDS w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie (zakup samochodu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim) – projekt w trakcie realizacji - Powiatu Wieruszowskiego na rzecz TPDOM w Wieruszowie(zakup samochodu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim) - projekt w trakcie realizacji . UG w Lututowie: Gmina dowozi dzieci z niepełnosprawnością do Szkoły Podstawowej w Tyblach. Użytkowany jest autobus dla uczestników DDP w Hucie. UG w Łubnicach: Gmina dowozi dzieci z niepełnosprawnością do placówki edukacyjnej oraz przedszkola znajdującej się w innej gminie i w innym województwie. | 85 osób 70 osób 1 program/ 2 wnioski Śr. PFRON/ 72.000 zł Śr. PFRON/ 96.000 zł 2 dzieci 1 autobus 2 dzieci |  |  |
| 3. | Tworzenie mieszkań chronionych/treningowych |  | SIKOS w Wieruszowie: Od 2019 roku a terenie powiatu wieruszowskiego nadal funkcjonują mieszkania treningowe i wspierane. Mieszkania uruchomiono w ramach projektu Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim. Dzięki projektowi Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej” zwiększono liczbę miejsc w w/w mieszkaniach tj. w mieszkaniach wspieranych liczba mieszkań zwiększyła się z 2 do 3 mieszkań, a w mieszkaniach treningowych zwiększyło się o 1 miejsce. Jednocześnie z usługi mogło skorzystać 11 osób. Z mieszkań korzystają osoby niepełnoprawne/ niesamodzielne. Celem usługi mieszkalnictwa wspomaganego jest przygotowanie osób niesamodzielnych pod kierunkiem specjalistów do maksymalnie pod względem ich możliwości samodzielnego i niezależnego życia w naturalnym środowisku. Prowadzone były treningi zmierzające do usamodzielnienia osób przy zapewnieniu niezbędnego wsparcia opiekunów domu, asystentów osób niepełnosprawnych oraz wolontariuszy wspierających. Mieszkańcy zapewniony mieli ciepły posiłek. | 1 mieszkanie treningowe/ 4 miejsca/ 3 mieszkania wspierane/ 7 miejsc 8 asystentów osobistych osób niep./ 1 opiekun domu/ AOON/ 1 opiekun medyczny/ 6 wolontariuszy |  |  |
| 4. | Rozwój usług asystenta osób z niepełnoprawnością i trenerów pracy |  | TPD OM w Wieruszowie: Na terenie powiatu wieruszowskiego realizowane były usługi asystenckie. Usługa uruchomiona została w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” i dalej jest kontynuowana dzięki projektowi Centrum Usług Środowiskowych - „Razem łatwiej”. ŚDS w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie: Kontynuacja zatrudnienia asystentów osób z niepełnosprawnością. DPS Chróścin – Wieś: Kontynuacja zatrudnienia asystenta osoby niepełnosprawnej. TPD OM w Wieruszowie: Kontynuacja zatrudnienia asystenta osoby z niepełnosprawnością. MGOPS w Wieruszowie: Nadal zatrudnia osobę posiadającą kwalifikacje asystenta osób z niepełnosprawnościami jako opiekunkę domową osoby z niepełnosprawnością. Realizowano program „Opieka wytchnieniowa.” | 13 osób niep. objętych asystenturą/ 8 asystentów (w tym 3 wolontariuszy wspierających) 3 osoby 1 osoba 1 osoba 1 osoba 1 osoba dorosła/ 4 dzieci z niepeł. |  |  |
| 5. | Rozwój sieci domów dziennego pobytu |  | Gmina Lututów/MGOPS w Lututowie Na terenie powiatu wieruszowskiego w gminie Lututów dzięki pozyskanym środkom EFS nadal funkcjonuje Dzienny Dom Pomocy w Hucie. | 1 DDP/ 25 miejsc |  |  |
| 6. | Rozwój grup wsparcia |  | TPD OM w Wieruszowie: Funkcjonowanie grupy wsparcia przy WTZ. Członkami grupy byli uczestnicy WTZ, którzy podjęli pracę, osoby oczekujące na wolne miejsca w WTZ lub uczące się w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych. Działalność grupy wsparcia dotyczy przede wszystkim terapii społecznej, porad, konsultacji specjalistycznych szkoleń. TPD OM w Wieruszowie uruchomiło w ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej” Klub „Być razem” . Klub mieści się przy ul. Sportowej 7 w Wieruszowie, czynny jest 5 razy w tygodniu w godz. 15.00 – 18.00 oraz 5 godz. w tygodniu zajęcia odbywają się poza siedzibą Klubu (wycieczki, wyjazdy na basen itp.).W Klubie realizowano wsparcie poprawiające sprawność fizyczną i zwiększające kompetencje społeczne osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia. | 1 grupa wsparcia/ 64 osoby 1 Klub/25 osób z niepełnosprawnością |  |  |
| Cel 5 Podniesienie jakości usług zdrowotnych dla osób z niepełnosprawnością |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Prowadzenie szkoleń/warsztatów dla personelu medycznego | Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z. o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie (PCM Szpital Powiatowy w Wieruszowie): Pracownicy działu rehabilitacji brali udział w następujących szkoleniach: - masaż tkanek głębokich; - mobilizacja tkanek miękkich z wykorzystaniem narzędzi ze stali chirurgicznej; - terapia manualna; - bobath dla dorosłych; - diagnostyka z wnioskowaniem klinicznym; - medycyna ortopedyczna wg lywioxa Moduł IV |  | 1 osoba 1 osoba 1 osoba 1 osoba 1 osoba 1 osoba |  |  |
| 2. | Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna | Gmina Wieruszów: Działania w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej zostały wstrzymane w związku z pandemią Covid – 19. PCM Sp. z. o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie (PCM Szpital Powiatowy w Wieruszowie): Prowadzono następujące programy profilaktyczne: - program badań przesiewowych raka jelita grubego, - program profilaktyki raka szyjki macicy dla kobiet 25-29. Kontynuowano projekt „Wyjdę ze szpitala i co dalej? Damy Radę” – skierowany do opiekunów osób z niepełnosprawnością Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie (PPIS w Wieruszowie): Profilaktyka chorób zakaźnych w tym przede wszystkim COVID -19 w postaci zamieszczania informacji na stronie internetowej oraz lokalnych mediach. Działania profilaktyczne w postaci zamieszczania informacji na stronie interentowej, w lokalnych mediach oraz listów intencyjnych do włodarzy powiatu, gmin, ośrodków zdrowie, DPS – ów), zakładów pracy. Przeprowadzenie akcji dot. bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku poprzez zamieszczenie informacji prozdrowotnych w lokalnych mediach oraz organizację spotkań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zakresu: - profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem szkodliwości palenia tytoniu i zażywania substancji psychoaktywnych w tym dopalaczy, - profilaktyki chorób zakaźnych (grypa, choroby przenoszone przez kleszcze), - promowania racjonalnej diety i aktywności fizycznej, - zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu. Zrealizowano: - program profilaktyki nadwagi i otyłości „ Trzymaj formę”, - program profilaktyki dot. zdrowej żywności „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, - program dot. uzależnień od środków psychotropowych, - program „Znamię! Znam je?” profilaktyka chorób skóry w tym zachorowań na czerniaka , - program zachorowań na WZW typu A „Podstępne WZW” . Profilaktyka chorób związanych z wirusem zapalenia wątroby, - program „Czyste powietrze wokół nas” - program „Bieg po zdrowie” ZSP im. Stanisława Staszica w Wieruszowie: Uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z policją. Na spotkaniu rozmawiano o profilaktyce uzależnień oraz zapobieganiu i zwalczaniu demoralizacji wśród młodzieży. UG w Lututowie: W Dziennym Domu Pomocy w Hucie zorganizowano pogadanki nt. zdrowego trybu życia. UG Galewice: Promowano zdrowie i edukację prozdrowotną. |  | 274 pacjentów 427 pacjentek Brak danych Brak danych Brak danych 80 osób 482 uczniów/ 8 szkół podstawowych 528 uczniów/ 15 szkół podstawowych 610 uczniów/ 13 szkół 1449 uczniów/ 2 szkoły średnie 1349 uczniów/ 1 szkoła podstawowa 13 placówek przedszkolnych 11 szkół podstawowych 30 uczniów 3 pogadanki 2 programy |  |  |
| 3. | Prowadzenie rehabilitacji i innych usług medycznych | PCM Szpital Powiatowy w Wieruszowie: Osoby z niepełnosprawnością korzystały z zabiegów rehabilitacyjnych. Każdy cykl zabiegów obejmował 10 dni. W zakładzie opiekuńczo-leczniczym przebywały osoby, które korzystały z zabiegów fizjoterapeutycznych. DWD w Głazie: Prowadzenie rehabilitacji dla osób dorosłych i dla dzieci. Uczestnikami turnusów były osoby: z niepełnosprawnością z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, z upośledzeniem umysłowym. |  | 1641 osób z niep. 62 osoby 151 osób (65 osób ze środków PFRON) |  |  |
| 4. | Zabezpieczenie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny | PCPR w Wieruszowie: Dofinansowanie ze środków PFRON: - przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych; - sprzętu rehabilitacyjnego; TPD OM w Wieruszowie: Udostępnianie osobom z różnymi niepełnosprawnościami używanego sprzętu rehabilitacyjnego w ramach funkcjonującej przy WTZ w Wieruszowie wypożyczalni. |  | 102 wnioski/ 130.350,81 zł 5 wniosków/ 5.649,99 zł 1 osoba |  |  |

PODSUMOWANIE

Przedstawiony materiał z realizacji „Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wieruszowskim na lata 2016-2021” opracowano na podstawie zebranych informacji z jednostek z terenu powiatu wieruszowskiego, zaangażowanych w jego realizację.

W zakresie Celu 1 tj. Zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat osób 
z niepełnosprawnością realizowano następujące zadania:

PCPR w Wieruszowie przygotowywało i rozpowszechniało ulotki informacyjne na temat zadań        z zakresu rehabilitacji społecznej oraz programów PFRON.

Z przekazanych informacji przez jednostki funkcjonujące na terenie powiatu wynika, iż 
17 stron internetowych było dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Na terenie powiatu organizowano imprezy kulturalno- sportowo-artystyczne dla osób                             z niepełnosprawnością zachowując wymogi bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa. Część imprez odwołano. W 2021 r. zrealizowano 38 imprez promujących umiejętności w/w osób, zapobiegających społecznej izolacji (w tym m.in.: imprezy okolicznościowe, zawody sportowe) oraz 12 wystaw promujących osoby z niepełnosprawnością. Najszerszą działalność w w/w zakresie podejmowały organizacje pozarządowe           z terenu powiatu tj. SI KOS w Wieruszowie, TPD OM w Wieruszowie oraz ŚDS w Osieku z filią                      w Czastarach   i Chróścinie i Dom Pomocy Społecznej w Chróścinie Wsi. Zrealizowano imprezy integracyjne, w których uczestniczyły osoby z niepełnosprawnością, ich otoczenie, społeczność lokalna, w ograniczonym zakresie np.:”Spotkanie Przyjaciół” – Półmaraton Aleją Dębów Czerwonych”, Impreza Integracyjna „Twórczość-Terapia-Sukces”. Wszystkie imprezy miały na celu włączenie społeczne niepełnosprawnych mieszkańców powiatu.

Na terenie powiatu zorganizowano spotkania informacyjne dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów. Spotkania przeprowadziło SIKOS w Wieruszowie, ŚDS w Osieku z filią w Czastarach 
i Chróścinie, Stowarzyszenie Integracyjne Rodzina w Lututowie. W 2021 r. zorganizowano łącznie 62 spotkania, w których uczestniczyło 600 osób.

Osoby pracujące na rzecz osób z niepełnosprawnością podnosiły swoje kwalifikacje. Spośród pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe była to głównie kadra pedagogiczna ze szkół z terenu powiatu wieruszowskiego, jak również  DPS, ŚDS, Urzędy Gminy, MGOPS, TPDOM w Wieruszowie, SI KOS, PCPR w Wieruszowie.

W roku sprawozdawczym 221 osób uczestniczyło w ok. 48 różnych formach doszkalania                   (tj. szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych, szkoleniach on-line, warsztatach, spotkaniach, konferencjach). Pracownicy PCPR w Wieruszowie doskonalili swoje umiejętności w zakresie obsługi systemu SOW tj. Systemu Obsługi Wsparcia ze środków PFRON, do którego w 2019 r. przystąpił Powiat. System ten umożliwia elektroniczne aplikowanie o środki PFRON przez niepełnosprawnych mieszkańców powiatu wieruszowskiego.

PCPR w Wieruszowie opracowywało informacje na temat programów PFRON tj. „Aktywny Samorząd” i Wyrównywanie Różnic Między Regionami III”, rozdysponowało informacje dotyczące ulg             i uprawnień przysługujących osobom z niepełnosprawnością.

W zakresie celu 2 „Zapewnienie odpowiedniej edukacji dzieciom i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami” zadanie realizowały placówki oświatowe tj. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie, Szkoła Podstawowa Specjalna w Tyblach,  Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Piłsudskiego w Wieruszowie, Zespół Szkół w Pichlicach  oraz PPP w Wieruszowie.

Prowadzono pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci z niepełnosprawnościami.
W związku z epidemią koronawirusa zajęcia realizowane były w węższym zakresie, a porad udzielano głównie indywidualnie. Placówki świadczyły wsparcie dla uczniów z niepełnosprawnością m. in. nauczanie indywidualne, pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia edukacyjno-terapeutyczne. Najszerszy zakres usług oferowała dzieciom z niepełnosprawnością Szkoła Podstawowa Specjalna w Tyblach i Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie, ponieważ oprócz w/w pomocy w placówce dzieci mogły skorzystać z rehabilitacji oraz zajęć  z zakresu integracji sensorycznej.

PPP w Wieruszowie świadczyła pomoc ukierunkowaną na diagnozowanie, opiniowanie                         i orzekanie dzieci do różnych form kształcenia oraz na potrzeby Komisji ds. orzekania o niepełnosprawności   w Sieradzu. Realizowano rządowy program „Za życiem”. W 2021 r. wydano 88 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i 12 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.                                W PPP w Wieruszowie prowadzono zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla 14 dzieci, w tym pomoc w formie: rehabilitacji ruchowej i lekarskiej, indywidualną terapię logopedyczną, pedagogiczną, przeprowadzano diagnozy psychologiczno- pedagogiczno-logopedyczne.

W roku sprawozdawczym udzielono łącznie ok. 412 porad psychologicznych 
i pedagogicznych. Kadra pedagogiczna tj. 122 nauczycieli uczestniczyło łącznie w 27 formach podnoszących wiedzę z zakresu niepełnosprawności, były to głównie szkolenia. W 2021 r. na terenie powiatu wieruszowskiego dzieci z niepełnosprawnością uczyły się zarówno w klasach ogólnodostępnych jak                    i integracyjnych.

W ramach dostosowania budynków, placówek edukacyjnych do potrzeb dzieci 
z niepełnosprawnościami w gminie Lututów wykazano funkcjonowanie w Przedszkolu Publicznym 
w Lututowie sali sensorycznej przystosowanej dla dzieci z niepełnosprawnościami. Sala jest wyposażona 
w przedmioty dydaktyczne. W budynku Przedszkola znajduje się winda, a przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością. Ponadto w na terenie gminy Wieruszów w 2021 roku oddano do użytku budynek pasywny przeznaczony na cele dydaktyczne dla ZSP w Wieruszowie i PPP 
w Wieruszowie. Budynek dostosowany jest dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

W zakresie celu 3 „Zwiększenie aktywności zawodowej wśród osób z niepełnosprawnością” zadania realizowały głównie: PUP w Wieruszowie, TPD OM w Wieruszowie, SI KOS, ZSP in. St. Staszica 
w Wieruszowie.

Ważnym elementem w zakresie osiągnięcia w/w celu było utworzenie nowych miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością. Utworzono 4 miejsca pracy w ramach staży (1 miejsca ze środków Funduszu Pracy i EFS, 3 miejsca- środki PFRON), 2 miejsca prace interwencyjne, 4 miejsca prace społecznie użyteczne, 1 osoba bon na zasiedlenie. W roku sprawozdawczym z poradnictwa zawodowego skorzystało 24 osoby 
z niepełnosprawnością, a z pośrednictwa pracy 15 osób. Poradnictwo to realizowane było przez PUP                 w Wieruszowie.

W 2021 r. na terenie powiatu wieruszowskiego kontynuował działalność podmiot ekonomii społecznej tj. Spółdzielnia socjalna „Green Servise”, która mieści się w Wieruszowie na ul. Sportowej 4 (spółdzielnia utworzona została w 2016 roku przez TPD OM w Wieruszowie Gminę Wieruszów, zatrudnia 10 osób                z niepełnosprawnością, świadczy usługi w zakresie pielęgnacji terenów zielonych i porządkowych).

W 2021 r. na terenie powiatu nadal funkcjonował utworzony w 2014 r. Zakład Aktywności Zawodowej, który zatrudniał 37 osób z niepełnosprawnością tj. w stopniu znacznym (26 osób)                           i umiarkowanym (11 osób).

PUP w Wieruszowie organizował i finansował usługi i instrumenty rynku pracy, z których korzystały osoby z niepełnosprawnością. SI KOS zrealizował 3 staże dla osób niepełnosprawnych oraz TPD OM              w Wieruszowie 1 staż.

ZSP im. St. Staszica w Wieruszowie w ramach szkolnego programu doradztwa zawodowego objął wsparciem 15 uczniów z niepełnosprawnością.

W zakresie celu 4 „Zwiększenie uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym” 
w roku sprawozdawczym podejmowano działania polegające m.in.: na likwidacji barier architektonicznych 
i transportowych dla osób z niepełnosprawnością.

W zakresie likwidacji barier architektonicznych wsparcie otrzymało 7 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu wieruszowskiego (dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, pomieszczeń mieszkalnych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz montaż podjazdów zewnętrznych).

W ramach „Programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami III” pozyskano środki  na:

- zakup windy w  Urzędzie Miasta i Gminy Wieruszów oraz podjazdu zewnętrznego dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w kwocie 114.663,67 zł. Winda i podjazd zostały oddane do użytku.

- dobudowę windy zewnętrznej do budynku Urzędu Gminy w Sokolnikach w wysokości 73.356,63 zł, projekt w trakcie realizacji.

W zakresie likwidacji barier transportowych Powiat Wieruszowski pozyskał środki PFRON na zakup samochodów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim na rzecz:

- TPDOM w Wieruszowie w wysokości 96.000,00 zł- projekt w trakcie realizacji,

- ŚDS w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie w wysokości 72.000,00 zł - projekt w trakcie realizacji.

DWD TPD w Głazie pozyskało środki z RCPS w Łodzi na wykonanie parkingu z wyznaczeniem miejsc dla osób z niepełnosprawnością oraz na wymianę okien.

Gmina Bolesławiec wykonała podjazd zewnętrzny dla osób poruszających się na wózku  w budynku  użyteczności publicznej tj. w OSP w Mieleszynie.

W zakresie tworzenia mieszkań chronionych/treningowych, rozwoju usług asystenta osób 
z niepełnosprawnością i trenerów pracy oraz rozwoju sieci domów dziennego pobytu i grup wsparcia największą rolę odegrał projekt Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”. Projekt realizowany jest od 1.06.2020 r. przez Powiat Wieruszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Wieruszowie, Gminę Wieruszów/MGOPS w Wieruszowie, Gminę Lututów/MGOPS  w Lututowie, SI KOS w Wieruszowie i TPD OM w Wieruszowie. Projekt jest współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Czas trwania projektu to 31 maja 2023r. 
Dzięki realizacji projektu na terenie powiatu:

- funkcjonują 3 mieszkania wspierane z 7 miejscami i 1 mieszkanie treningowe z 4 miejscami (realizator SI KOS w Wieruszowie).

- rozwinęły się usługi asystenckie tj.: TPD OM w Wieruszowie zatrudniło 8 asystentów osób niepełnosprawnych, w tym 3 wolontariuszy wspierających, z usług asystenckich skorzystało 13 osób 
z niepełnosprawnością.

- na terenie gminy Lututów nadal funkcjonuje jedyny w powiecie Dzienny Dom Pomocy w Hucie 
(25 miejsc).

- TPD OM w Wieruszowie od kwietnia 2021 roku uruchomiło Klub „Być razem” (25 miejsc). Klub mieści się przy ul. Sportowej 7 w Wieruszowie, czynny jest 5 razy w tygodniu w godz. 15.00 – 18.00 oraz 5 godz.           w tygodniu zajęcia odbywają się poza siedzibą Klubu (wycieczki, wyjazdy na basen itp.).W Klubie realizowane jest wsparcie poprawiające sprawność fizyczną i zwiększające kompetencje społeczne osób                              z niepełnosprawnością i ich otoczenia.

W zakresie usług asystenckich poza projektem na terenie powiatu zatrudnionych było sześciu asystentów osoby niepełnosprawnej, jedna osoba w DPS Chróścin Wieś oraz trzy osoby w ŚDS w Osieku         z filią w Czastarach i Chróścinie, 1 osoba w TPDOM w Wieruszowie, 1 osoba w MGOPS w Wieruszowie. Ponadto jako jedyny w powiecie MGOPS w Wieruszowie realizował program „ Opieka wytchnieniowa”. 
Z programu skorzystała jedna osoba dorosła i czwórka dzieci z niepełnosprawnością.

W zakresie rozwijania wsparcia dla osób z niepełnosprawnością funkcjonowała grupa wsparcia utworzona przez TPD OM w Wieruszowie.  Wsparciem objęto 64 osoby z niepełnosprawnością.

W zakresie celu 5 „Podniesienie jakości usług zdrowotnych dla osób z niepełnosprawnością” zadanie realizowało: PCM Szpital Powiatowy w Wieruszowie, PSSE w  Wieruszowie, PCPR w Wieruszowie, gminy z terenu powiatu wieruszowskiego, TPD OM w Wieruszowie, DWD w Głazie, placówki oświatowe.  W 2021 r. podejmowano działania ukierunkowane na promocję zdrowia, szkolenia dla personelu medycznego, edukację prozdrowotną, zabezpieczenie potrzeb mieszkańców powiatu w zakresie rehabilitacji, innych usług medycznych, potrzeb dotyczących zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny.

W roku sprawozdawczym PPIS w Wieruszowie z uwagi na epidemię koronawirusa działała głównie   w kierunku walki z epidemią oraz zorganizował 7 programów edukacyjnych dla szkół podstawowych, szkół średnich.

PCM Szpital Powiatowy w Wieruszowie prowadził rehabilitację dla osób dorosłych i dzieci, 
z której skorzystało  łącznie 1641 osób. Rehabilitację prowadził też DWD w Głazie (skorzystało z niej 151 osób, w tym 65 osób ze środków PFRON).

PCPR w Wieruszowie w roku sprawozdawczym dofinansował ze środków PFRON środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne (102 wnioski) oraz sprzęt rehabilitacyjny (5 wniosków) na łączną kwotę 130.350,81 zł.

Ponadto w zakresie zabezpieczenia potrzeb w zakresie zaopatrzenia mieszkańców powiatu w sprzęt rehabilitacyjny TPD OM w Wieruszowie udostępniło 1 osobie z niepełnosprawnością różnego rodzaju używany sprzęt rehabilitacyjny, dostępny w wypożyczalni przy WTZ w Wieruszowie.

Z analizy powyższego materiału wynika, iż w okresie sprawozdawczym na terenie powiatu wieruszowskiego, w ramach możliwości finansowych przy uwzględnieniu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa podejmowano większość działań wynikających z w/w Programu, a przyczyniających się do osiągnięcia celu głównego Programu tj: „Rozwój i doskonalenie systemu wsparcia na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców powiatu wieruszowskiego sprzyjającego ich włączeniu społecznemu”.