**SPRAWOZDANIE ZA 2021 ROK**

**Z REALIZACJI**

**POWIATOWEGO PROGRAMU ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2021 – 2023**

****

**2022 ROK**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie pełni funkcję organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim. Powyższą rolę reguluje stosowne Zarządzenie Starosty Wieruszowskiego nr 33/11 z dnia 25 października 2011 r., które zostało zmienione Zarządzeniem Starosty Wieruszowskiego nr 32/14 z dnia 13 listopada 2014 r.

Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447), do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja 3 – letnich programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej. W związku   
z powyższym w dniu 28 stycznia 2021 r. Uchwałą Nr XXX/137/2021 Rada Powiatu Wieruszowskiego przyjęła „*Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023*”. Celem głównym programu jest: **Tworzenie warunków do efektywnego rozwoju pieczy zastępczej, a także pomoc sprawującym pieczę zastępczą i ich wychowankom.**

Cel główny realizowany jest poprzez cele szczegółowe:

1. Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej.
2. Zapewnienie profesjonalnego wsparcia dla rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
3. Zapewnienie pomocy i wsparcia usamodzielniającym się wychowankom pieczy zastępczej.

Osiągnięcie tak zdefiniowanych celów szczegółowych możliwe jest dzięki podjęciu określonych zadań i działań założonych w programie:

1. ***Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zadanie 1: Promowanie rodzinnych form pieczy zastępczej** | | |
| **Lp.** | **Działanie** | |
| 1. | Rozpowszechnianie informacji w środowisku lokalnym dotyczących funkcjonowania pieczy zastępczej poprzez ulotki, artykuły w prasie i na stronach www | W roku 2021:  - rozdysponowano ok. **150** ulotek promujących rodzinne formy pieczy zastępczej,  - na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR oraz na stronie internetowej dostępne były informacje na temat rodzicielstwa zastępczego oraz wykaz niezbędnych dokumentów, jakie należy złożyć, aby zostać rodziną zastępczą,  - udzielono wywiadu do gazety lokalnej. |
| 2. | Udział w Obchodach dnia rodzicielstwa zastępczego | Z okazji „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” organizator rodzinnej pieczy zastępczej we współpracy z Fundacją „Happy Kids”, która prowadzi placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego na terenie powiatu, zorganizował piknik promujący rodzicielstwo zastępcze:  - udzielono wywiadu w TVP3 Łódź,  - rozdysponowano ok **180** ulotek,  - wystawiono **1** stojak reklamowy roll-up  - rozwieszono **10** plakatów |
| **Zadanie 2: Pozyskiwanie oraz kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej** | | |
| **Lp.** | **Działanie** | |
| 1. | Prowadzenie procedury kwalifikacyjnej | W 2021 roku PCPR wydał **3** **opinie** dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej. |
| 2. | Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych, RDD | W 2021 r. PCPR w Wieruszowie skierował na szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej **4** **osoby**. Szkolenie było przeprowadzone przez Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi. |
| 3. | Tworzenie nowych rodzin zastępczych | W roku sprawozdawczym na terenie powiatu wieruszowskiego na mocy postanowienia sądu zawiązanych zostało:  **- 5** rodzin spokrewnionych  **- 1** rodzina niezawodowa  - do rodziny zastępczej zawodowej został przeniesiony **1** chłopiec z rodziny zastępczej spokrewnionej, którą rozwiązano.  Ponadto **1** dziecko zostało umieszczone  w powiecie namysłowskim w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. |

***2. Zapewnienie profesjonalnego wsparcia dla rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zadanie 1: Doskonalenie zawodowe pracowników zatrudnionych w zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej** | | |
| **Lp.** | **Działanie** | |
| 1. | Podnoszenie kwalifikacji pracowników zespołu ds. pieczy zastępczej poprzez udział w szkoleniach | W roku 2021 r. pracownicy PCPR  w Wieruszowie zajmujący się pieczą zastępczą wzięli udział w **10** **szkoleniach, 2 konferencjach,** **1 seminarium, 1 webinarze oraz w 2 spotkaniach**:  - w dniu 03.02.2021 r. psycholog oraz koordynator rodzinnej pieczy zastępczej uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym  w sprawie projektu Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego 2030,  - psycholog uczestniczył w szkoleniu pn. „Praca z dziećmi przejawiającymi zaburzenia (emocjonalne, zachowania lub zaburzenia psychiczne) i ich rodzinami. Depresja dzieci  i młodzieży” dostępnym on-line w dniach  08 - 21.02.2021 r.,  - pedagog uczestniczył w szkoleniu pn. „Zachowania autodestrukcyjne młodzieży – samookaleczenia, zachowania suicydalne, zaburzenia odżywiania – symptomy  i ewentualne rozwiązania” dostępnym on-line w dniach 22.02. – 07.03.2021 r.,  - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej uczestniczył w szkoleniu pn. „Jak budować swój autorytet – warsztaty dla wychowawców. Jak radzić sobie z agresja werbalną wychowanków? Jak tworzyć kontakty z grupa wychowawczą?” dostępnym on-line w dniach 22.02. – 07.03.2021 r.,  - w dniu 03.03.2021 r. kierownik PCPR uczestniczył w szkoleniu pn. Dochodzenie alimentów w ramach pieczy zastępczej przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz Ośrodki Pomocy Społecznej”,  - w dniu 04.03.2021 r. kierownik PCPR oraz pedagog uczestniczyli w seminarium pn. „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach RPO WŁ”,  - w dniu 08.03.2021 r. koordynator rodzinnej pieczy zastępczej uczestniczył w szkoleniu pn. „Uzależnienia wśród młodzieży i profilaktyka uzależnień”,  - w dniu 11.03.2021 r. pedagog brał udział  w spotkaniu promocyjno – informacyjnym dotyczącym konkursu – dofinansowanie projektów z zakresu pieczy zastępczej oraz wsparcia rodziny,  - w dniach 18 – 19.03.2021 r. pedagog uczestniczył w szkoleniu pn. „Depresja dzieci  i młodzieży”,  - w dniach 25 – 26.03.2021 r. koordynator rodzinnej pieczy zastępczej uczestniczył  w szkoleniu pn. „Zachowania autoagresywne  u dzieci i młodzieży”,  - w dniu 24.03.2021 r. psycholog uczestniczył w szkoleniu w zakresie podniesienia bezpieczeństwa zawodowej kadry pomocy społecznej,  - w dniach 16 - 17.06.2021 r. psycholog, pedagog oraz koordynator rodzinnej pieczy zastępczej uczestniczyli w szkoleniu pn. „Profesjonalna praca z trudnym klientem”,  - w dniu 24.06.2021 r. psycholog uczestniczył w konferencji pn. „Wpływ pandemii na sytuację dzieci i młodzieży. Zrozumieć  i pomóc”,  - w dniu 21.08.2021 r. pedagog uczestniczył  w szkoleniu pn. „Metoda Strukturalna, Karty Oceny Czytania i Pisania – KOCP. Diagnoza  i terapia trudności w czytaniu i pisaniu”,  - w dniach 27-28.09.2021 r. kierownik PCPR uczestniczył w konferencji pn. „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie – problemy i wyzwania”,  - w dniach 01.12.2021 r. i 14.12.2021 r. psycholog uczestniczył w webinarze pn. „Trudności w rekrutacji kandydatów na rodziców zastępczych i zjawisko kryzysu rodzinnej opieki zastępczej”. |
| **Zadanie 2: Rozwój współpracy lokalnych instytucji działających na rzecz rodziny tj. OPS, sądy i ich organy pomocnicze oraz szkoły** | | |
| **Lp.** | **Działanie** | |
| 1. | Współpraca poprzez wymianę informacji pomiędzy instytucjami | Organizator rodzinnej pieczy zastępczej  w roku 2021:  - przeprowadził **91 ocen** sytuacji dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,  **-** przesłał **91 opinii** do sądu dotyczących zasadności dalszego pobytu małoletnich  w pieczy zastępczej,  -wystosował **69** pisemnych zapytań  o funkcjonowanie w środowisku szkolnym małoletnich przebywających w rodzinach zastępczych,  - przekazał do Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi informacje  o **1** małoletnim z uregulowaną sytuacją prawną,  - pracownicy PCPR w 2021 roku sporządzili  **11** nowych planów pomocy dziecku.  Dodatkowo zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej utrzymywał regularny kontakt  z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej (pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny), kuratorami zawodowymi  i społecznymi.  Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej  **45** razy kontaktowali się z kuratorami sądowymi oraz z instytucjami takimi jak: ośrodki pomocy społecznej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz szkoły. |
| **Zadanie 3: Zapewnienie profesjonalnego wsparcia w pieczy zastępczej poprzez poradnictwo specjalistyczne oraz wsparcie w rozwiązywaniu problemów** | | |
| **Lp.** | **Działanie** | |
| 1. | Udzielanie pomocy pedagogicznej, psychologicznej i prawnej osobom tworzącym rodziny zastępcze oraz wychowankom | W roku 2021 rodziny zastępcze korzystały  z pomocy:  -psychologicznej (**38** porad)  -pedagogicznej (**32** porady) w godzinach pracy PCPR.  Ponadto **10** rodzin zastępczych korzystało  z pomocy pracownika socjalnego, pomocy prawnej oraz psychologicznej w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej, jaki działa przy PCPR w Wieruszowie. |
| 2. | Prowadzenie spotkań grupy wsparcia dla rodzin zastępczych | W roku 2021 nie utworzono grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu wieruszowskiego ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju związaną  z COVID-19. |
| 3. | Udział rodzin zastępczych oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych w szkoleniach podnoszących ich kompetencje opiekuńczo - wychowawcze | W 2021 r. zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2021 przeprowadził **dwa** szkolenia w tym jedno we współpracy  z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną  w Wieruszowie:  - w dniu 21.10.2021 r. odbyło się szkolenie dla rodziców zastępczych pn. „Rozmowa z dziećmi  o seksualności” mająca na celu zwiększenie wiedzy rodziców zastępczych na temat seksualności podopiecznych, w którym brało udział **13 osób**,  - w dniu 16.12.2021 r. odbyło się szkolenie dla rodziców biologicznych pn. „Działania  w kierunku utrzymania więzi emocjonalnej  z dzieckiem”, w którym brały udział **2 osoby.**  Dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Czastarach w dniu 22 października 2021 r. brał udział  w szkoleniu pn. „Interwencja kryzysowa jako pierwsza pomoc psychologiczna w kryzysach dzieci i młodzieży z doświadczeniem pieczy zastępczej”.  Dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Lubczynie uczestniczył w 2 szkoleniach:  - w dniu 08.02.2021 r. pn. „Jestem, ale nie chcę być – depresja i samobójstwo u dzieci  i młodzieży,  - w dniu 10.02.2021 r. pn. „FAS/FASD – Płodowy Zespół Alkoholowy”.  Dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Sokolnikach w dniu 23.02.2021 r. uczestniczył w szkoleniu pn. „Przeciwdziałanie cyberprzemocy”. |
| **Zadanie 4: Zapewnienie dzieciom z pieczy zastępczej wsparcia w celu podniesienia ich wyników w nauce** | | |
| **Lp.** | **Działanie** | |
| 1. | Udział w indywidualnych korepetycjach | W ramach projekt Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 dzieci z pieczy zastępczej w roku 2021 miały możliwość korzystania z korepetycji z matematyki oraz  j. angielskiego. Usługa świadczona była dla  **22** podopiecznych:  **-** korepetycje z języka angielskiego – **14** wychowanków  - korepetycje z matematyki – **17** wychowanków  (część wychowanków korzystało z obu form korepetycji). |
| **Zadanie 5: Zapewnienie wsparcia dzieciom z pieczy zastępczej w radzeniu sobie  z problemami emocjonalnymi oraz wsparcie ich otoczenia poprzez podniesienie kompetencji opiekuńczo - wychowawczych** | | |
| **1.** | Udział w obozie socjoterapeutycznym oraz integracyjno - terapeutycznym | W ramach projekt Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 dzieci z pieczy zastępczej miały możliwość skorzystania  z obozu socjoterapeutycznego zorganizowanego w terminie  10 – 16.07.2021 r, w którym brało udział  **14** rodzin zastępczych (**20** wychowanków),  **1** placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego w Czastarach (**8** wychowanków).  W trakcie tego obozu rodzice zastępczy uczestniczyli w 35 godzinach zajęć warsztatowych dotyczących wypalenia zawodowego, radzenia sobie ze stresem oraz  z zakresu umiejętności komunikacyjnych. |
| **Zadanie 6: Zapewnienie rodzinnym i instytucjonalnym formom pieczy zastępczej przysługujących im świadczeń.** | | |
| **Lp.** | **Działanie** | |
| 1. | Przyznawanie świadczeń dla rodzin zastępczych:  - na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej  - na wypłacenie wynagrodzeń zawodowym rodzinom zastępczym  - na wypłatę dodatkowych świadczeń dla rodzin zastępczych    - na przyznanie środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa lub prowadzony jest rodzinny dom dziecka | W roku 2021 wypłacono:  - **691** świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej  w kwocie **564.336,15 zł,**  - **10** świadczeń na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do nowej rodziny zastępczej w kwocie **14.388,00 zł**  - **72** świadczeń w formie dodatku na zwiększone koszty utrzymania dziecka niepełnosprawnego w kwocie **15.520,02 zł**.    -**12** świadczeń na wynagrodzenie dla rodziny zastępczej zawodowej w wysokości  **38.767,08 zł**  -przyznano **3** dofinansowania dla dzieci  z rodzin zastępczych do wypoczynku poza miejscem zamieszkania w łącznej kwocie **900,00 zł.**  **-517 świadczeń-** dodatek wychowawczy (500+) dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na łączną kwotę **255.569,38 zł,**  **-4** świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego dla rodziny zastępczej zawodowej w wysokości **6.935,57 zł.** |
| 2. | Utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu | 1. Na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego pod nazwą:  „Rodzinny Dom Fundacji HAPPY KIDS  nr 5 w Lubczynie” w roku 2021 przekazano dotację w wysokości **273.569,15 zł**, którą wydatkowano w kwocie **273.569,15 zł.**  ,,Rodzinny Dom Fundacji HAPPY KIDS  nr 9 w Sokolnikach” w roku 2021 przekazano dotację w wysokości **246.436,01 zł,** którą wykorzystano w kwocie **246.436,01 zł.**  ,,Rodzinny Dom Fundacji HAPPY KIDS  nr 14 w Czastarach” w roku 2021 przekazano dotację w wysokości **235.292,78 zł,** którą wydatkowano w kwocie **235.292,78 zł.**  Środki dotacji przeznaczone zostały na:  - wynagrodzenia dla osób prowadzących placówkę opiekuńczo – wychowawczą typu rodzinnego;  - pokrycie kosztów utrzymania dzieci (ryczałt) m.in. na: wyżywienie, odzież, obuwie, środki higieny osobistej, podręczniki pomoce  i przybory szkolne, kieszonkowe, zajęcia kulturalne, rekreacyjne i sportowe, opłatę za pobyt w bursie lub internacie i inne;  - bieżące funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego (na energię cieplną i elektryczną, wodę i ścieki oraz odpady, koszt eksploatacji, telefon, Internet, opał);  -świadczenie opieki zdrowotnej  i wyrównywanie opóźnień w nauce;  - wyposażenie placówki w sprzęt niezbędny dla umieszczonych w niej dzieci;  - bieżące naprawy i remont placówki;  - koszty administracyjne.  2.W roku 2021 wydano **22** decyzje  o przyznaniu dodatku do zryczałtowanej kwoty na dzieci umieszczone w placówkach na łączną kwotę **128.273,09 zł.** |

***3.Zapewnienie pomocy i wsparcia usamodzielniającym się wychowankom pieczy zastępczej.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zadanie 1: Zapewnienie wsparcia wychowankom pieczy zastępczej w procesie usamodzielnienia** | | |
| **Lp.** | **Działanie** | |
| 1. | Utworzenie mieszkania chronionego na terenie powiatu | W roku 2021 nie udało się zrealizować tego działania. |
| 2. | Pomoc w tworzeniu indywidualnych programów usamodzielnienia | Pracownicy PCPR w Wieruszowie opracowali wspólnie z opiekunami usamodzielnienia  i pełnoletnimi wychowankami:  - **5** Indywidualnych Programów Usamodzielnienia w rodzinnej pieczy zastępczej.  - **2** Indywidualne Programy Usamodzielnienia  w instytucjonalnej pieczy zastępczej.  PCPR w Wieruszowie na 31.12.2021 r. prowadziło:  - **27**  Indywidualnych Programów Usamodzielnienia wychowanków w rodzinnej pieczy zastępczej  - **16** Indywidualnych Programów Usamodzielnienia wychowanków  w instytucjonalnej pieczy zastępczej |
| 3. | Wspieranie finansowe i rzeczowe dla pełnoletnich wychowanków | W roku 2021 pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych PCPR wypłaciło:  - **3** świadczenia na usamodzielnienie w łącznej kwocie **14.918 zł;**  **- 72** świadczenia na kontynuowanie nauki  w łącznej kwocie  **38.480,58 zł.**  W roku sprawozdawczym dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej wypłacono:  **- 55** świadczeń na kontynuowanie nauki, łącznie **29.966,03 zł;**  **- 1** świadczenie na usamodzielnienie w kwocie **1.735** **zł.** |
| 4. | Motywowanie do aktywnego poszukiwania pracy i pomoc w zakresie przygotowania do wejścia na rynek pracy | W roku 2021 **jeden** wychowanek rodziny zastępczej został skierowany do Powiatowego Urzędu Pracy w celu rejestracji i poszukiwania pracy. |
| 5. | Wsparcie w pozyskaniu mieszkań  z zasobów gminy | W roku 2021 żaden wychowanek nie złożył wniosku o pozyskanie mieszkania z zasobów gminy. |
| 6. | Udzielanie pomocy psychologicznej oraz prawnej osobom usamodzielnianym | W roku 2021 r. **1** osoba skorzystała z porady prawnika w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej. |

**PODSUMOWANIE:**

Przedstawione sprawozdanie z ***„Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023”*** zostało opracowane na podstawie zrealizowanych działań w roku 2021. Główne założenia zmierzały do rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz usamodzielniającym się wychowankom.

W ramach celu szczegółowego: **Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej**,   
w siedzibie PCPR w Wieruszowie oraz na stronie internetowej dostępne są informacje na temat rodzicielstwa zastępczego oraz procedury kwalifikacyjnej. Promocja prowadzona jest poprzez ulotki, wywiady oraz bezpośredni kontakt z pracownikami. Ponadto, we współpracy z Fundacją Happy Kids, zorganizowano piknik z okazji „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego”. W trakcie imprezy była możliwość porozmawiania z rodzicami zastępczymi, dyrektorami placówek, przedstawicielami fundacji oraz Kierownikiem PCPR.

W roku 2021 udało się zakwalifikować 3 rodziny do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej. Ponadto powstało 6 nowych rodziny zastępczych, z których dwie zostały objęte pomocą koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, a nad resztą opiekę sprawuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej. W roku sprawozdawczym na terenie powiatu wieruszowskiego funkcjonowały trzy całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego w Lubczynie, Sokolnikach i Czastarach.

W ramach celu szczegółowego: **Zapewnienie profesjonalnego wsparcia dla rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej,** w roku 2021 Kierownik PCPR oraz pracownicy zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej podnosili swoje kwalifikacje i umiejętności w zakresie specjalistycznej pomocy dziecku i rodzinie oraz pogłębiali swoją wiedzę z podstaw prawnych z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Także Dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego w Sokolnikach, Czastarach i Lubczynie uczestniczyli w szkoleniach rozwijających ich kompetencje wychowawcze.

W ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 dzieci z pieczy zastępczej i ich otoczenie miały możliwość uczestniczenia w obozie socjoterapeutycznym oraz skorzystania   
z korepetycji z języka angielskiego i matematyki. Ponadto organizator rodzinnej pieczy zastępczej zorganizował szkolenia dla rodzin zastępczych oraz rodziców biologicznych.

W 2021 roku organizator rodzinnej pieczy zastępczej, realizując powierzone mu zadania, współpracował ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkami pomocy społecznej, sądami, kuratorami, instytucjami oświatowymi, służbą zdrowia oraz ośrodkami adopcyjnymi. Rodziny zastępcze w godzinach pracy PCPR korzystały z pomocy psychologa, pedagoga oraz współpracowały na bieżąco z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej. Dodatkowo w godzinach popołudniowych, w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej miały możliwość korzystania z pomocy psychologa, prawnika oraz pracownika socjalnego.

W ramach celu szczegółowego: **Zapewnienie pomocy i wsparcia usamodzielniającym się wychowankom pieczy zastępczej,** pełnoletni wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze deklarowali realizacje Indywidualnego Programu Usamodzielniania, co jest podstawą ubiegania się   
o świadczenia pieniężne. W roku 2021 pracownicy PCPR we współpracy z opiekunami usamodzielnienia i wychowankami opracowanych 7 nowych Indywidualnych Programów Usamodzielnienia, ponadto wspierali 43 usamodzielniających się wychowanków w realizacji istniejących już programów.

Reasumując, w 2021 roku w dalszym ciągu należy prowadzić działania promujące rodzinne formy pieczy zastępczej w celu pozyskania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Istotne jest utworzenie mieszkań chronionych w powiecie wieruszowskim dla pełnoletnich wychowanków, którzy po opuszczeniu pieczy zastępczej nie mają możliwości powrotu do domów rodzinnych.