Sprawozdanie za 2012 rok z realizacji Programu

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy      w Rodzinie w Powiecie Wieruszowskim na lata 2011-2016

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wieruszowskim na lata 2011-2016 został przyjęty Uchwałą Nr VIII/35/11 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku. Celem głównym przyjętego Programu jest: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Powiecie Wieruszowskim.

Cele szczegółowe to:

1. Prowadzenie działań profilaktyczno-informacyjno-eduakacyjnych w powiecie                        z zakresu przemocy w rodzinie.

2. Utworzenie sprawnego systemu wspierania rodzin w kryzysie.

3. Rozwijanie systemu współpracy z instytucjami rządowymi, samorządowymi                           i podmiotami pozarządowymi oraz prowadzenie wspólnych działań w zakresie przeciwdziałania i ograniczania zjawiska przemocy.

W ramach celów szczegółowych podejmowano działania, których realizacja została przedstawiona poniżej.

Cel 1 Prowadzenie działań profilaktyczno-informacyjno-edukacyjnych w powiecie z zakresu przemocy w rodzinie

| # Nazwa działania | # Opis działania | # Wskaźniki | # Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Tworzenie i uaktualnianie bazy danych dotyczących miejsc, osób, możliwości udzielania pomocy w środowisku lokalnym | PCPR w Wieruszowie PCPR korzysta z bazy danych ogólnopolskiego porozumienia osób, instytucji i organizacji pomagających ofiarom przemocy w rodzinie „Niebieska linia”. Posiada aktualną bazę adresową placówek udzielających pomocy z terenu Powiatu. Przy PCPR funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej. W ramach PIK prowadzone jest poradnictwo udzielane przez psychologa, terapeutę uzależnień, pracownika socjalnego, prawnika oraz pedagoga. Udzielane były porady i wskazówki dla ofiar przemocy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieruszowie Udzielanie informacji na temat placówek wspierających, udzielających pomocy ofiarom przemocy domowej # KPP w Wieruszowie Na bieżąco aktualizowane są informacje w tzw Multimedialnym Kiosku Informacyjnym znajdującym się w budynku Komendy oraz na stronie internetowej komendy | łącznie udzielono 594 porad : prawnik 218 pracownik socjalny 112 psycholog 111 pedagog 61 terapeuta uzależnień 92, w tym 58 porad udzielono ofiarom przemocy. Nie założono żadnej „Niebieskiej Karty” Nie prowadzi się takiej ewidencji. Informacje udzielane są na bieżąco Strony ogólno- dostępne |  |
| 1.3. Opracowanie oraz upowszechnianie materiałów edukacyjnych z zakresu profilaktyki przemocy w rodzinie | PCPR w Wieruszowie Informowanie o uprawnieniach w formie: ulotek, indywidualnych porad bądź na stronie internetowej - ulotki informacyjne dotyczące działania PIK Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieruszowie Rozpowszechnianie informacji odnośnie obowiązywania Procedury Niebieskiej Karty w placówkach oświatowych # KPP w Wieruszowie Podczas organizowanych spotkań oraz pogadanek rozpowszechniane są materiały dotyczące problematyki przemocy w rodzinie otrzymane z KWP w Łodzi. Dodatkowo zamieszczane są informacje na banerach strony internetowej komendy | 7 osób Materiały ogólnodostępne |  |
| 1.4. Organizowanie kampanii, konferencji pogadanek, spotkań uwzględniających problematykę przemocy w rodzinie i agresji | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieruszowie 1. Prowadzenie pogadanek, warsztatów, spotkań z uczniami na temat: - „Rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych i sytuacji trudnych” - „Konflikt nie taki diabeł straszny jak go malują” - „Świat wartości w filmach i grach video” - „Agresja drogą donikąd” - „Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – jak się bronić przed wciągnięciem do paczki” 2. Prowadzenie pogadanek dla rodziców: - „Agresja u dzieci” - „Agresja – definicja, przyczyny” - „Agresja, przemoc, cyberprzemoc” 3. Zajęcia integracyjno-adaptacyjne dla młodzieży sprzyjające atmosferze zrozumienia i akceptacji zespołu klasowego 4. Prowadzenie terapii rodzin 5. Socjoterapia dzieci i młodzieży 6. Indywidualne porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli na temat agresji i przemocy 7. Przygotowanie gazetki ściennej dla klientów poradni nt. „Zagrożenie cyberprzemocą” # KPP w Wieruszowie Policjanci KPP prowadzili spotkania w szkołach z uczniami, pedagogami oraz rodzicami z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Większość przeprowadzonych spotkań/pogadanek obejmowało tematykę przemocy w rodzinie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie Spotkanie z rodzicami uczniów klas I na temat agresji dzieci, rodziców, przemoc rówieśnicza Pogadanki z młodzieżą na lekcjach przysposobienia do życia w rodzinie oraz na godzinach wychowawczych # Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie 1. Kampania edukacyjna „Kocham-nie biję” 2. Zajęcia z młodzieżą: - Rozwiązywanie konfliktów w rodzinie, właściwa komunikacja - Odpowiedzialne rodzicielstwo - Postawy rodzicielskie - Instytucje i organizacje udzielające pomocy osobom pokrzywdzonym Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie W każdej klasie zorganizowano 3 jednostki lekcyjne poświęcone przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej oraz cyberprzemocy Zorganizowano prelekcję przeprowadzoną przez specjalistę nt. przeciwdziałania agresji i cyberprzemocy dla rodziców wszystkich klas | 21 osób 95 osób 22 osoby 19 osób 57 osób 32 osoby 22 osoby 80 osób 176 osób 5 rodzin 12 osób 84 nauczycieli łącznie przeprowadzono 142 spotkań ilość osób biorących udział - 200 400 uczniów 250 osób 90 osób 80 osób 90 osób 200 osób |  |
| 1.5. Współpraca z mediami poprzez przekazywanie informacji dotyczących przeciwdziałania zjawiska przemocy | # KPP w Wieruszowie Informacje do mediów z zakresu przemocy w rodzinie na bieżąco przekazuje w formie komunikatów oficer prasowy komendy | Materiały ogólnodostępne |  |
| 1.6. Organizowanie interdyscyplinarnych szkoleń na temat przemocy w rodzinie, skierowanych do pracowników socjalnych, policji, pedagogów szkolnych, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracowników służby zdrowia | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieruszowie Prowadzenie grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych Prowadzenie szkoły dla rodziców i wychowawców Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie Odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej na temat przemocy rówieśniczej i jej przeciwdziałaniu oraz szkolenie z zakresu przemocy w Internecie | 7 osób 14 osób |  |
| 1.7. Opracowanie i realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy | PCPR w Wieruszowie Powiat nie realizował w 2012 roku programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie z powodu braku osób wymagających udziału w w/w programie |  |  |

Cel 2 Utworzenie sprawnego systemu wspierania rodzin w kryzysie

Działania w ramach tego celu zostały zaplanowane do realizacji w latach następnych.

Cel 3 Rozwijanie systemu współpracy z instytucjami rządowymi , samorządowymi i podmiotami pozarządowymi oraz prowadzenie wspólnych działań w zakresie przeciwdziałania i ograniczania zjawiska przemocy

| # Nazwa działania | # Opis działania | # Wskaźniki | # Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Uczestnictwo w ogólnopolskich konferencjach, kampaniach, których tematem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie np. „Zły dotyk”, „Dzieciństwo bez przemocy” i inne | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie Pedagog szkolny uczestniczył w szkoleniu dotyczącym bezpieczeństwa, eliminowania agresji i przemocy „Profilaktyka a Ty” | 1 osoba |  |
| 3.2. Uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach, debatach wojewódzkich dotyczących przemocy w rodzinie | PCPR w Wieruszowie W roku 2012 kierownik i pracownicy PCPR w Wieruszowie brali udział w naradach, konferencjach, szkoleniach między innymi: - Szkolenie „Zły dotyk. Wykorzystywanie dzieci na tle seksualnym – ofiary i sprawcy” w Załęczu Wielkim - Międzynarodowa, wielosektorowa konferencja szkoleniowa „Uzależnienia behawioralne zagrożeniem XXI wieku” w Łodzi # KPP w Wieruszowie Szkolenie „Zły Dotyk.Wykorzystywanie dzieci na tle seksualnym – ofiary i sprawcy” zorganizowane w Załęczu Wielkim, w którym brał udział przedstawiciel komendy wraz z pedagogiem szkolnym oraz szkolenie „Przemoc a starość i niepełnosprawność” w którym uczestniczyli przedstawiciele Domu Pomocy Społecznej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieruszowie Podjęcie doskonalenia zawodowego przez pracowników poradni w zakresie: - Studium Terapii Rodzin - Mediacje rodzinne – cykl szkoleń Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie Udział w szkoleniu „Bezpieczna szkoła 2013”, w programie szkolenia m.in. przemoc w rodzinie – ochrona praw człowieka oraz zwalczanie przemocy w rodzinie | 2 osoby 2 szkolenia 1 osoba 1 osoba |  |
| 3.3. Wspólna realizacja przedsięwzięć na rzecz przeciwdziałania przemocy z Wojewodą Łódzkim, Samorządem Województwa Łódzkiego, samorządami powiatowymi, samorządami gminnymi oraz instytucjami w powiecie zajmującymi się problematyką przemocy w rodzinie | PCPR w Wieruszowie Współpraca z sądami, policją, prokuraturą, ośrodkami pomocy społecznej, kuratorami sądowymi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieruszowie Współpraca z kuratorami sądowymi (udzielanie informacji nt. uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym, konsultacje z kuratorami mającymi nadzór nad dziećmi, objęcie dzieci terapią psychologiczną w poradni, udział kuratora w grupie wsparcia dla pedagogów szkolnych) KPP w Wieruszowie Wspólnie z Miejskim oraz Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej na terenie powiatu na bieżąco podejmowana jest współpraca w ramach powołanych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym. Podjęcie działań interwencyjnych. Objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. | 1 rodzina |  |
| 3.4. Zlecanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie organizacjom pozarządowym | Zarząd Powiatu w 2012 roku nie zlecał zadań organizacjom pozarządowym z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie |  |  |

PODSUMOWANIE

Przedstawiony materiał z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wieruszowskim na lata 2011-2016 został opracowany na podstawie zebranych informacji z jednostek z terenu Powiatu Wieruszowskiego.

Po przeanalizowaniu zebranego materiału stwierdza się, że na terenie powiatu w 2012 roku podejmowano działania wynikające z przyjętego programu.

Przy PCPR Wieruszów funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej gdzie udziela się bezpłatnie szeroko pojętego poradnictwa, w tym pomocy ofiarom przemocy domowej.                     Obserwuje się iż liczba udzielonych porad ofiarom przemocy wzrasta, w porównaniu                       z rokiem 2011 zwiększyła się o 35 porad. W/w ofiary przemocy korzystały głównie z porad prawnych, socjalnych i psychologicznych. Sprawy dotyczyły problemów wychowawczych z dziećmi, uzależnień, depresji, pomagano w sporządzaniu pozwów rozwodowych, przekazywano niezbędne informacje, wskazówki ukierunkowane na rozwiązanie określonego problemu. Specjaliści PIK na bieżąco przekazywali informacje o instytucjach działających na terenie powiatu, które wspierają osoby doznające przemocy.

PCPR rozpowszechniało informacje odnośnie obowiązywania Procedury Niebieskiej Karty, informowano o uprawnieniach w formie ulotek,  broszur, udzielano porad w zależności od potrzeb. Zamieszczano informacje na stronach internetowych.

Na terenie Powiatu prowadzono liczne spotkania w szkołach z uczniami oraz rodzicami uczniów na temat agresji dzieci i przemocy rówieśniczej. Organizowano pogadanki z młodzieżą na godzinach wychowawczych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Policjanci KPP w Wieruszowie prowadzili spotkania w szkołach z uczniami, pedagogami oraz rodzicami z zakresu przemocy w rodzinie. Jeśli chodzi o współpracę z mediami informacje na bieżąco przekazywane były w formie komunikatów przez oficera prasowego KPP w Wieruszowie. Pracownicy poszczególnych instytucji uczestniczyli w różnych szkoleniach, konferencjach, naradach, podnosili swoją wiedzę i umiejętności w zakresie specjalistycznej pomocy ofiarom przemocy. Funkcjonuje grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych.

Motywowano poszkodowane osoby doznające przemocy do zgłaszania się na policję celem wszczęcia postępowania w sprawie przemocy, współpracowano z sądami, kuratorami sądowymi, policją, prokuraturą, ośrodkami pomocy społecznej.

Z analizy powyższego materiału wynika, iż na terenie powiatu podejmowane były w 2012 roku działania w ramach poszczególnych celów szczegółowych co zapewne przyczynia się do osiągnięcia celu głównego programu tj: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie                    w Powiecie Wieruszowskim.

Działania te przyczyniają się do:

- zmniejszenia rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie,

- wspierania ofiar przemocy w rodzinie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej oraz w przerwaniu cyklu przemocy, a także zapobieganie kolejnym aktom przemocy w rodzinie,

- wzmocnienia psychicznego ofiar przemocy będących w sytuacji kryzysowej,

- utworzenia sprawnego systemu wspierania rodzin w kryzysie,

- prowadzenia indywidualnej terapii ukierunkowanej na wsparcie,

- zmiany postaw społeczeństwa wobec przemocy w rodzinie,

- zwiększenia wiedzy na temat przemocy i świadomości ludzi jeśli chodzi o dostępność do instytucji i specjalistów zajmujących się przemocą.

Ciągłość i efektywność podejmowanych działań w ramach programu zapewne przyczyni się do zmniejszenia zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Powiatu.

Mówiąc o przemocy należy pamiętać, że jest ona zjawiskiem występującym powszechnie w naszym społeczeństwie jak również w codziennym życiu, niezależnie od miejsca zamieszkania czy też statusu społecznego. Przemoc w rodzinie stanowi poważny problem społeczny, wobec którego oczekuje się tworzenia specjalistycznej sieci wsparcia.

Powiat złożył zapotrzebowanie na środki finansowe na realizację w 2013 roku programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie (9.000 zł na wynagrodzenia z tytułu umów ze specjalistami oraz 500 zł na materiały biurowe) jednakże środki te nie zostały przyznane ze względu na małą liczbę sprawców oraz fakt iż Powiat nie realizował programów w latach ubiegłych